## Sheet1
ステータス
| 項番 | タイプ | ファイルパス | ファイル名 | 概要 | 開始予定日 | 終了予定日 | 実際開始日 | 実際終了日 | 進捗度 | ステータス | 担当者
未着手 | 1 | java | servlet | LoginServlet | ログイン画面初期表示、ログイン処理用。 | 2024-06-18 | 2024-06-20 |  |  |  |  | 坂本
| 2 | java | servlet | LogoutServlet | ログアウト処理用。 | 2024-06-18 | 2024-06-20 |  |  |  |  | 坂本
着手済み | 3 | java | servlet | NewUserServlet | 新規登録初期表示、新規登録処理用。 | 2024-06-18 | 2024-06-20 |  |  |  |  | 加藤
待ち状態 | 4 | java | servlet | MyReviewServlet | マイレビュー画面初期表示、アイコン・カテゴリー・フォロー ・レビュー内検索・レビュー登録及び編集・並び替え処理用。 | 2024-06-18 | 2024-06-20 |  |  |  |  | 佐藤
未テスト | 5 | java | servlet | SearchServlet | 全体検索画面初期表示、全体検索処理用。 | 2024-06-18 | 2024-06-20 |  |  |  |  | 松野
完了 | 6 | java | servlet | ListServlet | リスト画面初期表示、リスト処理用。 | 2024-06-18 | 2024-06-20 |  |  |  |  | 田中
| 7 | java | dao | UsersDao.java | usersテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 坂本
| 8 | java | dao | Categorys1Dao.java | categorys1テーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 松野
| 9 | java | dao | Categorys2Dao.java | categorys2テーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 松野
| 10 | java | dao | ReviewsDao.java | reviewsテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 加藤
| 11 | java | dao | Reviews_imgsDao.java | reviews_imgsテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 加藤
| 12 | java | dao | Reviews_itemsDao.java | reviews_itemsテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 加藤
| 13 | java | dao | Reviews_scoresDao.java | reviews_scoresテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 加藤
| 14 | java | dao | BacknumberDao.java | backnumberテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 加藤
| 15 | java | dao | FollowsDao.java | followsテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 佐藤
| 16 | java | dao | ListDao.java | listテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 田中
| 17 | java | dao | List_ReviewsDao.java | list_reviewsテーブルアクセス用DAO。 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 田中
| 18 | java | model | User.java | usersテーブル、followsテーブルのデータ保持用クラス。 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 佐藤
| 19 | java | model | Category.java | categorys1テーブル、category2テーブル、reviewsテーブルの データ保持用クラス。 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 松野
| 20 | java | model | Review.java | reviewsテーブル、reviews_imgsテーブル、reviews_itemsテーブル、reviews_scoresテーブル、backnumbersテーブルの データ保持用クラス。 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 加藤
| 21 | java | model | List.java | listテーブル、list_reviewsテーブル、reviewsテーブルの データ保持用クラス。 | 2024-06-17 | 2024-06-17 |  |  |  |  | 田中
| 22 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | login.jsp | ログイン画面用jsp。 | 2024-06-24 | 2024-06-26 |  |  |  |  | 坂本
| 23 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | new_login.jsp | 新規登録画面用jsp。 | 2024-06-24 | 2024-06-26 |  |  |  |  | 加藤
| 24 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | my_review.jsp | マイレビュー画面用jsp。 | 2024-06-24 | 2024-06-26 |  |  |  |  | 佐藤
| 25 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | search.jsp | 全体検索画面用jsp。 | 2024-06-24 | 2024-06-26 |  |  |  |  | 松野
| 26 | jsp | WebContent/WEB-INF/jsp | list.jsp | リスト画面用jsp。 | 2024-06-24 | 2024-06-26 |  |  |  |  | 田中
| 27 | javascript | WebContent/js | common.js | 全画面共通JavaScript。 | 2024-06-24 | 2024-06-26 |  |  |  |  | 田中
| 28 | javascript | WebContent/js | login.js | ログイン画面用JavaScripot。 | 2024-06-24 | 2024-06-26 |  |  |  |  | 坂本
| 29 | javascript | WebContent/js | new_login.js | 新規登録画面用JavaScript。 | 2024-06-24 | 2024-06-26 |  |  |  |  | 加藤
| 30 | javascript | WebContent/js | my_review.js | マイレビュー画面用JavaScript。 | 2024-06-24 | 2024-06-26 |  |  |  |  | 佐藤
| 31 | javascript | WebContent/js | search.js | 全体検索画面用JavaScript。 | 2024-06-24 | 2024-06-26 |  |  |  |  | 松野
| 32 | javascript | WebContent/js | list.js | リスト画面用JavaScript。 | 2024-06-24 | 2024-06-26 |  |  |  |  | 田中
| 33 | css | WebContent/css | common.css | 全画面共通CSS。 | 2024-06-24 | 2024-06-26 |  |  |  |  | 坂本
| 34 | css | WebContent/css | login.css | ログイン画面用CSS。 | 2024-06-24 | 2024-06-26 |  |  |  |  | 坂本
| 35 | css | WebContent/css | new_login.css | 新規登録画面用CSS。 | 2024-06-24 | 2024-06-26 |  |  |  |  | 加藤
| 36 | css | WebContent/css | my_review.css | マイレビュー画面用CSS。 | 2024-06-24 | 2024-06-26 |  |  |  |  | 佐藤(坂本)
| 37 | css | WebContent/css | search.css | 全体検索画面用CSS。 | 2024-06-24 | 2024-06-26 |  |  |  |  | 松野
| 38 | css | WebContent/css | list.css | リスト画面用CSS。 | 2024-06-24 | 2024-06-26 |  |  |  |  | 田中